## Main
MEETING MINUTES
Week |  | Week 1 |  | Week 2 |  | Week 3 |  | Week 4 |  | Week 5 |  | Week 6 |  | Week 7 |  | Week 8 |  | Week 9 |  | Week 10 |  | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14
Date |  | 2015-11-05 | 13/5/2015 | 18/5/2015 | 20/5/2015 | 25/5/2015 | 27/5/2015 | 2015-01-06 | 2015-03-06 | 2015-08-06 | 2015-10-06 | 15/6/2015 | 17/6/2015 | 30/6/2015 | 2015-02-07 | 2015-07-07 | 2015-09-07 |  |  |  |  | 27/7/2015
Location | 111 | [5 empty] | 105 | [6 empty] | 113 | 113 | 113 | 113 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115
Supervisor | KhanhKT | X | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Member | DanTQ | X | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| PhucTQ | X | X | x | x | x | x | x | x | x | (drop)
| HoangNH | X | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| DucHC | X | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x

## chia task
Core flow
Hoàng | shopping online
Dân | price suggestion, payment online method
Đức | post product
Phúc | negotiation
Report 1
Report 2
Report 3

## W1_1
TASK PLAN
# | Content | Responsibility
1 | Introduction | all
2 | Đề xuất cách đăng hàng và request hàng | all
3 | Đề xuất cách kiểm tra price | DanTQ
4 | Check mã hàng amazon
5 | Các bước order và đăng hàng lên web | all
6
Decision
# | Content | Approve
1 | Workflow và task plan cho công việc team
2 | Loại hàng: hàng thời trang
3 | Plan chính của toàn bộ project | KhanhKT

## W1_2
TASK PLAN
# | Content | Responsibility
1 | Giảng viên review report 1, yêu cầu chỉnh sửa lỗi | all
2 | Thêm những chức năng còn thiếu vào report: notification, kiểm tra series, dịch vụ paypal
3 | Review workflow, yêu cầu chia task cho từng thành viên | DanTQ
4 | Thêm phần đánh giá độ tin cậy
5 | Thảo luận cách vận chuyển và chi phí
6 | Không dùng từ "other" hay "advance" cho chức năng vì không rõ ràng
7 | Phân tích cả ưu và khuyết điểm của đối thủ cạnh tranh.
Người ký gửi không nhất thiết phải là member
7 | Thảo luận policy
Decision
# | Content | Approve
1 | Chia task plan cho từng thành viên, component và prototype liên quan
3 | Quyết định policy
2 | Viết report 2
Phase 1 Post product - DucHC
Phase 2: Approve product - PhucTQ
Phase 3: confirm product - HoangNH
Amazon va paypal: DanQT

## W2_1
TASK PLAN
# | Content | Responsibility
1 | Sửa lại introduction rp1: giới thiệu chức năng của hệ thống | all
2 | Feature function: thiếu actor: system, thống kê doanh thu, tìm kiếm của khách hàng, system support payment, advance product search | dantq, hoangnh
3 | không dùng "easy to use" hay "reduce error". Chỉ viết những thứ làm được | dantq, hoangnh
4 | Sửa shop owner thành store owner | duchc
5 | Phân biệt guest và customer | duchc
6 | Software Process Model trong rp2 chia lại điểm thành phần. Lưu ý: không ghi gì là max điểm, có lúc cả thành phần đều không đạt yêu cầu | phuctq
7 | Vẽ core flow của ứng dụng. Làm prototype của core flow | all
8 | tracking sản phẩm, đưa sản phẩm lên đúng mùa
9 | Chia lại task trong 6.functional requirement của rp1 | danqt
10 | Làm rõ phần bán hàng | danqt
11 | Trong rp2 -> Tool and Technique -> Domain knowledge thêm consigment aspect | phuctq
12 | Coding convention: phần comment không nên ghi, những phần nào tuân thủ được thì để lại | duchc
Decision
# | Content | Approve
| Sửa lại report 1 | DanQT, HoangNH
| Sửa lại report 2 | DucHC, PhucTQ

## W2_2
TASK PLAN
# | Content | Responsibility
1 | HCI sửa lại (thiết kế web, ko fải đt)
2 | Store owner side: thiếu ngày tháng
3 | Nên có màu sắc cho những hàng xác thực được
4 | Canh những trạng thái đều nhau
5 | Từ status về sau nên bỏ đi vì ko phù hợp HCI - focus vào 1 chức năng mà ở đây là deal request. Khi check vào sp là đã đọc rồi. Khách hàng thường phải check sp trước khi mua, store owner cũng phải check xong mới lấy.
6 | consign - đk món hàng -> thông báo khách hàng -> đồng ý thì điền thông tin cá nhân
7 | Nếu món hàng phức tạp, thông khách hàng chờ vài ngày và chờ confirm, chọn store trước và cuối cùng confirm mới nhập thông tin cá nhân
8 | Home: panel thay thế bằng hàng hot, hai bên hông dùng quảng cáo
9 | thuật toán đưa hàng hot nhất chớp chớp ngay đầu
10 | Payment: on web link tới product. Action có sold -> chuyyển wa paypal thanh toán luôn. Các action khác chỉ link tới sp. Có set thời gian trả hàng. Trang chỉ nên có item name và ngày gửi
11 | Phải có cơ chế offline và online
12 | Add to cart: để trong details -> bắt ng dùng đọc để tránh phiền phức sau này
khi vào trang, cung cấp nhiều thông tin nhất có thể, hạn chế làm cho ng dùng kéo xuống
hướng kết hợp category ngang và dọc, hướng tới tối ưu giao diện cho ng dùng vào xem
Tâm lý người dùng: bán hàng nhanh nhất và mua hàng nhanh nhất
Decision
# | Content | Approve

## W3_1
TASK PLAN
# | Content | Responsibility
1 | Sửa lại css,
2 | Khảo sát
3 | Chọn cửa hàng thêm giá riêng và độ tin cậy
4 | Cho thêm Category lúc điền thông tin sp và và xét category mà store muốn mua
5 | Không cung cấp CMND
6 | Chọn email làm phương thức liên lạc chính, phone chỉ là option hoặc do ng dùng lựa chọn
7 | Trang web làm ra để khách hàng cần mình
8 | Address cũng không cần phải điền
9 | Liên lạc phải verify đc mới có giá trị
10 | Credit card ko cần điền, cho phép tới cửa hàng lấy tiền
11 | Credit card phải thêm thông tin cửa người thụ hưởng
12 | Màu sắc phải có màu chủ đạo, ko dùng nhiều màu
13 | Use case phải là 2.0
14 | Tên use case phải chính xác
15 | Thêm new feed cho store owner
16 | Bỏ hình ảnh trong list
17 | Bỏ cột verify min price, max price
Decision
# | Content | Approve

## W3_2
TASK PLAN
# | Content | Responsibility
1 | Bữa sau nếu sai nhóm trưởng bị trừ điểm
2 | Sửa lại usecase diagram
3 | extent khi thỏa đk nào đó mới thực hiện
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Decision
# | Content | Approve

## W4_1
TASK PLAN
# | Content | Responsibility
1 | Chuyện hiển nhiên là phải redirect qua paypal
2 | Số series là do nhà sx cung cấp không phải amazon.
3 | Lập trình phải xài access code và code cứng để hiện thực ý tưởng. Khi nào chạy thật mới mua service của nó. Phải ứng trước được tiền của sp bao gồm phí liên kết dịch vụ
4 | Activate - Deactivate là 1 use case và gom use case của admin lại 1 abstract usecase
5 | Usecase không phải giao diện, không nói click button mà phải nói hành động cụ thể
6 | Usecase không dùng "amazon service" "paypal service" mà nên dùng "payment service" nói chung không dùng cụ thể.
7 | textbox -> Free text input
8 | dropdownlist -> option
9 | Category -> liệt kê vài cái cụ thể
10 | Name: text -> label
11 | Choose: radio button -> cho chọn.
12 | Dùng ngôn ngữ cơ bản để miêu tả
13 | Bỏ hết "page"
14 | Các quy luật field phải được thông qua
15 | Hệ thống tự thông báo mail cho 3 hàng,
Business rule là back end, quy trình của nó
Conceptual diagram không có thuộc tính. Không có ký hiệu.
Tập ký hiệu sai phải đổi sang uml > 5.0
Conceptual duoc dua ra tu dau. Phai lua chon mot …de chuyen thanh mot thuc the trong conceptual diagram. Khong ton tai quan he trung gian.
Consigment la mot thuc the vi phai quan ly trang thai, doi tuong cua no.
Business rule: Dang ky access token để xử lí và get token từ nó.
[Ban chat mot trang la mot hoa don]
Decision
# | Content | Approve
Sửa lại requirement để suy ra concept

## W4_2
TASK PLAN
# | Content | Responsibility
1 | Order có tên khách hàng và địa chỉ
2 | Customer nên đổi thành Member?
3 | Guest ko có trong concept
4 | Ko co OrderDetails
5 | FullName trong Consigment đổi tên thành ProductOwner
6 | FullName trong Order đổi tên thành CustomerOrder
7 | Nghien cuu lai the Visa cac buoc thanh toaan
8 | Thiếu Price trong Consignment và Product
9 | Giá recommend trong Consign process đổi thành range.
10 | [Rating, wishlist… thích thì làm] khùng ^^!
11 | Alternative chuc nang load du lieu
12 | Today -> current date
13 | Button -> send command to…
14
15
Decision
# | Content | Approve

## W5_1
TASK PLAN
# | Content | Responsibility
1 | Nút View trên store owner có màu không xác định | Phuc
2 | Phần core của Hoàng là module để show sp theo mùa | Hoang
3 | Phần P cần sửa lại giao diện, chuyển search lên trên không dùng search chung trong table | Phuc
4 | Hàng hiếm để chữ call | Hoang
5 | Không nên để giá chênh lệch quá giá ký gửi, bất công cho người sử dụng
6 | Order chỉ là để đặt gạch | Hoang
7 | Định Policy cho bán đồ cũ, trả tiền trực tiếp
8
9
10
11
12
13
14
15
Decision
# | Content | Approve

## W5_2
TASK PLAN
# | Content | Responsibility
1 | Nhập liệu mỗi ô phải có độ dài khác nhau | DucHC
2 | Nhấp redio button chọn store phải tự động tới trang tiếp theo. Đó là lí do có nút back | DucHC
3 | Request date trang details sao lại trống? | Phuc, Duc, Dan
4 | Giao diện không đồng nhất giữa những phần liên quan | Phuc, Duc, Dan
5 | Brand phải là dropdown list. Mỗi category có những brand khác nhau. | DucHC
6 | Send thông tin comfirm + giá cho customer (guest, member) về những món hàng họ ký gửi hoặc order | Hoang, Duc
7 | Chỉ lưu lại thông tin giải quyết tính tiền giữa store owner và khách hàng. | Hoang
8 | Status không dùng code cứng.
9
10
11
12
13
14
15
Decision
# | Content | Approve
Sửa lại giao diện cho phù hợp
Thêm những trường cần thiết cho database: season, status
Ghép bài lại với nhau và chạy trên 1 máy

## W6_1
TASK PLAN
# | Content | Responsibility
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Decision
# | Content | Approve

## W6_2
TASK PLAN
# | Content | Responsibility
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Decision
# | Content | Approve

## W7_1
TASK PLAN
# | Content | Responsibility
1 | hub |  | onclose()
2 | ngay giao hang +1 +3 today |  | onload()
3 | sp tra ve tren 10sp
4 | gia se duoc dinh tai thoi diem nhan hang
5 | radio button chon roi` next
6 | ghi product name, brand auto fill | ***
7 | hoa don ki gui | ----
8 | tien tra khach hang phai tinh san
9 | 2 ngay sau tra max tien
10
11
12
13
14
15
Decision
# | Content | Approve

## W7_2
TASK PLAN
# | Content | Responsibility
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Decision
# | Content | Approve

## W8_1
TASK PLAN
# | Content | Responsibility
1 | Neu có ảnh amazon thi hien anh len tren step4 | DucHC
2 | step_success: da duoc ky gui voi gia la … . Cua hang se kiem tra va dinh gia chinh xac hon | DucHC
3 | step3: gia o day chi co gia tri tham khao. Chung toi se xem hang va dinh gia chinh xac | DucHC
4 | Đơn vị tính là 1000
5 | Đồng ý hay từ chối đều phải có confirm. Thêm cột reason lúc từ chối hàng | Hoang, Duc
6 | Cho nhiều đứa order 1 món hàng. Khi người đầu tiên đặt hàng, set 1 ngày cho đặt tiếp sau đó không hiện web nữa | Hoang
7 | Schedule được kích hoạt vào 0h sáng mỗi ngày. Lấy h hiện hành của hệ thống. | Hoang, Dan
8 | Trừ điểm nhóm trưởng vì có bug. | DanQT
9
10
11
12
13
14
15
Decision
# | Content | Approve

## W8_2
TASK PLAN
# | Content | Responsibility
1 | Consign_success: Giá ký gửi ước lượng là…. | Duc
2 | trên trang QL y/c ký gửi cho sửa thông tin cơ bản: tên, category, ngày hẹn, ngày lấy…
3 | Giá mình nhận không phải là giá cao nhất thấp nhất.
4 | Có thể dùng giá cap nhất làm giá nhận hàng
5 | lúc nhận hàng rồi cho sửa tiếp
6 | Khi order xong thêm orderID cho người đặt hàng xem
7 | Khi nào cửa hàng mở lên cho giá thì mới send sms
8 | Lúc order hàng hiện số người đang đặt món hàng này
9 | Nhắn tin giá tiền cho người order, mỗi đứa có giá riêng. Giá có thể thương lượng. Nếu bạn muốn mua thì hãy đến cửa hàng xem và thương lượng. Sau 1 ngày cửa hàng sẽ xóa order của bạn. Ai đến trước thì bán cho người đó và xóa những người khác.
10 | Lúc thanh toán tính toán số tiền doanh thu và số tiền cần trả. Nếu có tk thì gửi tiền cho người ký gửi ngay luôn
11 | Tính toán tiền lời dựa trên tiền bán được và tiền
12 | "Đã hết hạn ký gửi và hàng của bạn vẫn chưa bán được. Vui lòng đn nhận lại hàng hoặc gia hạn hơn. Với mỗi ngày quá hạn chúng tôi sẽ tính tiền lưu kho"
13 | Cho store trả hàng trên web mà ko cần người ký gửi request
14 | Cho phép store nhập hàng trực tiếp trong "quản lý hàng ký gửi"
15 | Cho nhập ngày và giờ nhận
PHẢN BIỆN: lúc ký gửi bắt người ký gửi chấp nhận chỉ được y/c lấy lại hàng sau…. Ngày
Decision
# | Content | Approve

## W9_1
TASK PLAN
# | Content | Responsibility
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Decision
# | Content | Approve

## W9_2
TASK PLAN
# | Content | Responsibility
1 | Thêm đường link ngay trang consign_success.jsp | duchc
2 | sửa lại lí do ký gửi ở request | duchc
3 | Lúc lấy hàng, notify hàng nhận trong ngày.
4 | Cho hiện những món hàng phải lấy trong ngày hôm nay. Lưu ds đó trong máy để lỡ mất mạng vẫn xem được.
5 | thống kế số hàng nhận trong ngày trên tổng số món hàng phải nhận. | hoàng
6 | Phải xem được đã lấy và chưa lấy cùng số lượng
7 | Statictic phải có search theo ngày
8 | Statictic theo từng hạng mục khác nhau
9
10
11
12
13
14
15
Decision
# | Content | Approve

## W10_1
TASK PLAN
# | Content | Responsibility
1 | Tạo account member để tracking account | duchc
2 | So sánh mô hình với chợ tốt. Có gì khác biệt.
3 | Tìm control khác cho chọn giờ | duchc
4 | Cho button trong trang request để chuyển qua chuyển lại giữa các bước | duchc
5 | Báo vào cuối ngày món hàng ngày mai đi nhận hàng
6 | Cho phép sửa ngày nhận trong yêu cầu đã duyệt | duchc
7 | cho vòng tròn loading trong mobile lúc sync | hoang
8 | dùng async trong android đồng bộ mỗi 15 phút 1 lần
9 | coó history đã nhận, còn trang chính chỉ hiện trong ngày. | hoang
10 | mobile gặp trực tiếp thì cho sửa thông tin sp cũng như khách hàng
11 | đổi giá thỏa thuận thành giá ký gửi tối đa
12 | mobile gặp trực tiếp thì cho sửa thông tin sp cũng mobile: không kết nối mạng? | hoang
13 | check coi tên sp có quá 50 hay không?
14 | cho phép storeOwner sửa lại thông tin mùa màng trong sp trên web | dan
15 | Cùng số đt thì ko cho order
| Có nút check all trong hàng đc đặt | dan
| gửi giá chỉ áp dụng cho món hàng đặt biệt | dan
Decision
# | Content | Approve

## W10_2
TASK PLAN
# | Content | Responsibility
1 | Phân tích ưu khuyếtđiểm: Store phải giữ rất nhiều
2 | Phân tích sự ảnh hưởng của người triển khai hệ thống: giữa chợ tốt và HPS. Điều kiện sở hữu.
3 | Tại sao người ta vẫn xài chợ tốt dù biết rõ không an toàn? Người dùng sẽ chọn ai giữa 2 trang web
4 | Chợ tốt: đồ do người đăng giữ. HPS: đồ do store giữ
5 | HPS: cần 1 chuyên gia
6 | Người dùng có dám đưa hàng cho store ko? Policy: đền bù hàng hóa nếu hư hỏng khi lưu kho.
7 | Khi nhận hàng: cần có hợp đồng.
8 | report 5:Toàn bộ test case cho quy trình.
9 | Sản phẩm trong db phải có ít nhất 50sp
10
11
12
13
14
15
Decision
# | Content | Approve

## W11_1
TASK PLAN
# | Content | Responsibility
1 | Cho chọn tự đem tới tận công ty
2 | tìm hợp đồng dân sự
3 | trên web yêu cầu đã duyệt có tới cty dua hang va tab nvien di lay hang
4 | Khi nao tien den tay
5 | thiet ke 1 receipt và 1 contract
6 | show trên: món hàng mới gửi
7 | mỗi sp chỉ có 1 trạng thái duy nhất
8 | loi nhuan và doanh thu khác nhau phải tách biệt
9 | Không cần phải chi tiết từng món hàng
10 | javascript_neu ko co hinh thi hien no image
11 | QC cho HPS
12 | So sanh HPS Cam do. Hợp đồng dân sự
13
14
15
Decision
# | Content | Approve

## W12_2
TASK PLAN
# | Content | Responsibility
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Decision
# | Content | Approve

## W13_1
TASK PLAN
# | Content | Responsibility
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Decision
# | Content | Approve

## W13_2
TASK PLAN
# | Content | Responsibility
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Decision
# | Content | Approve

## W14_1
TASK PLAN
# | Content | Responsibility
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Decision
# | Content | Approve

## W14_2
TASK PLAN
# | Content | Responsibility
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Decision
# | Content | Approve